## Лист1
8 (800) 707-31-29 350000, г. Краснодар а/я 3272, ООО «МедРокет»
Шаблон Roadmap запуска пилота
№ | Этап |  | Ответственный | Действие | Результат этапа | Ожидаемый срок | Ожидаемая дата | Фактическая дата | Статус (Запланировано, выполнено, исключено) | Комментарий
1 | Согласование требований к запуску пилота |  | Менеджер МедФлекс. | Контакт Менеджера МедФлекс с партнером для выявления следующей информации: - Определение ответственных со стороны партнера - Ожидаемая дата начала пилота - Источник клиник для пилота (Партнер/МедРокет) - Стоимость пилота - Прочие особенности пилота - Материалы для пилота - Согласование ключевых активностей пилота - Согласование шагов по подключению клиники со стороны партнера (заключение договора, онбординг, проведение оплаты, прочие настройки) | Сформирован roadmap по проведению пилота, определены все материалы для проведения пилота | В течение 2-х рабочих дней с момента готовности партнера к участию в пилоте
| Подготовка материалов для проведения пилота | Опционально | Менеджер Партнера |  | Матералы для проведения пилота и поиска клиник подготовлены
2. | Поиск клиник для пилота Медфлексом (Если источником является МедФлекс) | Опционально | Менеджер МедФлекс. | Менеджеры клиник контактируют с клиниками на предмет готовности их участию в пилоте. | Клиники для пилота найдены | В течение 7-и дней. Старт активности по поиску клиник с 01 числа следующего месяца.
3 | Подключение Клиник
3.1 | Подключение Клиники 1 (название и ссылка на ПД) состав конкретных этапов определяется на этапе 1 |  |  |  |  | В течение 6 рабочих дней
3.1.1 | Контакт с Клиникой Менеджером Медфлекса |  | Менеджер МедФлекс. | Звонок представителю клиники для обсуждения таких тем, как: знакомство, устная презентация задач и ценностей взаимодействия, стоимость на стороне партнера, длительность пилота, определние каналов связи, заключение договора, создание личного кабинета клиники для отслеживания аналитики и показателей работы. | Клиника подтвердила, что готовая участвовать в пилоте Клиника понимает какие данные будут передаваться партнеру Клиника понимает, как отключить передачу данных | В течение 2х рабочих дней
3.1.2 | Осуществление технического подключения на стороне медфлекс |  | Менеджер МедФлекс. | Для корректной работы партнерских интеграций, в МИС клиники должно быть установлено актуальное расширение. Интеграторы могут позвонить/написать ответственному со стороны клиники для согласования удаленного доступа к серверу. Установка расширения занимает 10-15 минут. (Возможна самостоятельная настройка со стороны клиник по инструкции). | Данные по клинике передаются партнеру в АПИ | В течение 2х рабочих дней
3.1.3 | Контакт с Клиникой представителем партнера |  | Менеджер Партнера |  | Клиника заключила договор, прошла онбординг и произвела оплату (определеляется на этапе 1) | В течение 2х рабочих дней
3.2 | Подключение Клиники 2 |  |  |  |  | В течение 6 рабочих дней
3.3 | Подключение Клиники 3 |  |  |  |  | В течение 6 рабочих дней
3.4 | Подключение Клиники 4 |  |  |  |  | В течение 6 рабочих дней
4 | Проведение Пилота |  | Менеджер Партнера |  |  | от 2-х до 4-х недель
5 | Анализ обратной связи от клиник с целью подведение итогов пилота |  | Менеджер МедФлекс. |  |  | До даты завершения пилота
6 | Подведение итогов пилота |  | Менеджер МедФлекс. |  |  | В течение 2-х рабочих дней с момента завершения пилота
ООО «МедРокет» ¦ ОГРН 1122311003760 ¦ ИНН 2311144947 ¦ КПП 231001001 ¦ Свидетельство Эл № ФС77-54527 от 21.06.2013 г.